## Hoja 1
Sprint | Entregables | Canal de Entrega | Fecha máxima de Entrega (AAAA-MM-DD, hh:mm) | Fecha Máxima de Entrega de Notas (AAAA-MM-DD, hh:mm)
1 | 1. Documento en formato .pdf consolidando los casos de uso y el diagrama de clases. 2. Archivo comprimido en formato .zip que contenga las imagenes y/o diagramas reportados en el documento (Opcional). | 1. Los documentos deben ser subidos a la carpeta de drive del equipo que tienen compartida con su tutor a más tardar en la fecha previamente mencionada. | 2021-09-24, 23:59 | 2021-09-27, 23:59
2 | 1. Documento actualizado en formato .pdf incluyendo el mapa de navegabilidad y los mockups. 2. Archivo comprimido en formato .zip que contenga las imagenes y/o diagramas reportados en el documento (Opcional). | 1. Los documentos deben ser subidos a la carpeta de drive del equipo que tienen compartida con su tutor a más tardar en la fecha previamente mencionada. | 2021-10-02, 23:59 | 2021-10-06, 23:59
3 | 1. Documento actualizado en formato .pdf incluyendo el diseño y la especificación de los manejadores definidos en el backend. 2. Implementación de los mockups definidos previamente (Front-end). 3. Implementación de los manejadores para formularios y otras funcionalidades (Back-end) (No incluye Base de Datos). | 1. Los documentos deben ser subidos a la carpeta de drive del equipo que tienen compartida con su tutor a más tardar en la fecha previamente mencionada. 2. Las implementaciones deben estar en un repositorio Git subido en la plataforma Github compartido con su tutor. | 2021-10-12, 23:59 | 2021-10-15, 23:59
4 | 1. Documento actualizado en formato .pdf incluyendo el diagrama relacional de base de datos y las buenas practicas de programación segura utilizadas para fortalecer su aplicación. 2. Implementación de los controladores de las tablas de las base de datos haciendo uso de las buenas practicas de programación. 3. Archivo comprimido en formato .zip que contenga las imagenes y/o diagramas reportados en el documento (Opcional). | 1. Los documentos deben ser subidos a la carpeta de drive del equipo que tienen compartida con su tutor a más tardar en la fecha previamente mencionada. 2. Las implementaciones deben estar en un repositorio Git subido en la plataforma Github compartido con su tutor. | 2021-10-20, 23:59 | 2021-10-23, 23:59
5 | 1. Documento actualizado en formato .pdf con las especificaciones y configuraciones del servidor virtual en la nube sobre el que se realizará el despliegue. Además, el documento debe contener el Enlace/URL de la aplicación desplegada. 2. Implementación final y funcional de la aplicación. 3. Manual de Usuario en formato .pdf. | 1. Los documentos deben ser subidos a la carpeta de drive del equipo que tienen compartida con su tutor a más tardar en la fecha previamente mencionada. 2. Las implementaciones deben estar en un repositorio Git subido en la plataforma Github compartido con su tutor. | 2021-10-27, 23:59 | 2021-10-29, 23:59