## Sheet1
Plan de proyecto Ágil
Nombre del proyecto | Aplicación de registro “Danza”
Scrum Master
Dueño del producto
Equipo
PRODUCT BACKLOG
Nombre de la tarea | Detalles | Prioridad | Estado | Puntos de historia | Asignado al Sprint
SPRINT BACKLOG (DISEÑO DE SPRINT)
Nombre de la tarea | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | Días | Estado
Sprint 1 | Alex B. | 2016-09-03 | 2016-09-13 | 10 | Finalizado
Caractarística 1 | Francisco C. | 2016-09-03 | 2016-09-07 | 4 | Finalizado
Caractarística 2 | Jacobo S. | 2016-09-07 | 2016-09-12 | 5 | Finalizado
Caractarística 3 | Jacobo S. | 2016-09-09 | 2016-09-13 | 4 | Vencido
Sprint 2 | Jacobo S. | 2016-09-16 | 2016-09-24 | 8 | En progreso
Característica 4 | Alex B. | 2016-09-16 | 2016-09-17 | 1 | En progreso
Característica 5 | Francisco C. | 2016-09-17 | 2016-09-21 | 4 | Sin empezar
Característica 6 | Sara R. | 2016-09-22 | 2016-09-24 | 2 | Sin empezar
Sprint 3 | Sara R. | 2016-09-25 | 2016-10-05 | 10 | Sin empezar
Característica 7 | Alex B. | 2016-09-25 | 2016-09-29 | 4 | Sin empezar
Característica 8 | Rodrigo S. | 2016-09-24 | 2016-10-02 | 8 | Sin empezar
Característica 9 | Jacobo S. | 2016-10-02 | 2016-10-05 | 3 | Sin empezar
*Reemplace la información por su planificación. Solo modifique las celdas en blanco.
Formulas:
Prioridad = [Prioridad, row below]
Note on C10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: ALTA MEDIA BAJA
Note on D10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: SIN EMPEZAR EN PROGRESO FINALIZADO
Note on E10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Los puntos de historia representan un valor que sólo será relevante para el equipo de scrum, y que se usará para estimar el tamaño de una tarea (también llamada ítem, en inglés) en el backlog. Permite al equipo determinar la complejidad de la tarea. En este ejemplo calificaremos del 1-5 siendo 1 poca complejidad y 5 complejidad maxima.
Note on F10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: SI / NO