## Sheet1
Plan de proyecto Ágil
Nombre del proyecto | Aplicación de registro “Dance”
Scrum Master | Juana Maria
Dueño del producto | Estudio de baile infantil Dance
Equipo | Desarrollador frontend - Desarrollador backend - Funcional de pruebas y calidad
PRODUCT BACKLOG
Nombre de la tarea | Detalles | Prioridad | Estado | Puntos de historia | Asignado al Sprint
Registro para administradores del sistema y padres | Se debe permitir el registro de administradores y padres de familia. | ALTA | SIN EMPEZAR | 1 | NO
Inicio de sesión para administradores del sistema y padres |  | ALTA | SIN EMPEZAR | 1 | NO
Menú de opciones segpún rol | Según el rol del usuario logueado (admin o padre) se debe mostrar el menu de las funciones que pueden realizar | MEDIA | SIN EMPEZAR | 1 | NO
Modulo de creación de cursos | El administrador del sistema, puede crear cursos, incluyendo la fecha de los mismos, duración de cada clase, y la capacidad máxima. | MEDIA | SIN EMPEZAR | 3 | NO
Modulo de consulta de estudiantes | El administrador del sistema, puede consultar los estudiantes que se han registrado y el estado de pago de cada estudiante. | ALTA | SIN EMPEZAR | 4 | NO
Modulo de registro de pagos | El administrador del sistema, puede consultar el estado de pago de cada estudiante y los padres de familia deben poder realizar el pago de las clases por este medio. | ALTA | SIN EMPEZAR | 5 | NO
Modulo de profesores | Cada profesor puede consultar sus cursos asignados y la lista de estudiantes de cada curso. | MEDIA | SIN EMPEZAR | 3 | NO
Modulo de registro de informacion para padres y consulta | Los padres de los estudiantes deben poder ingresar la información de sus hijos y las clases a las que quieren registrarlos. | ALTA | SIN EMPEZAR | 4 | NO
SPRINT BACKLOG (DISEÑO DE SPRINT)
Nombre de la tarea | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | Días | Estado
Sprint 1 | JUANITO BACKEND | 2021-08-23 | 2021-09-07 | 15 | Sin empezar
Registro | JUANITO BACKEND | 2021-08-23 | 2021-08-26 | 3 | Sin empezar
Inicio de sesión | JUANITO BACKEND | 2021-08-27 | 2021-08-31 | 4 | Sin empezar
Menú de opciones segpún rol | MARIA FRONTEND | 2021-09-01 | 2021-09-07 | 6 | Sin empezar
Sprint 2 | MARIA FRONTEND | 2021-09-08 | 2021-09-26 | 18 | Sin empezar
Modulo de creación de cursos | JUANITO BACKEND | 2021-09-10 | 2021-09-16 | 6 | Sin empezar
Modulo de consulta de estudiantes | MARIA FRONTEND | 2021-09-17 | 2021-09-22 | 5 | Sin empezar
Modulo de registro de pagos | RAFAEL PRUEBAS | 2021-09-22 | 2021-09-26 | 4 | Sin empezar
Sprint 3 | RAFAEL PRUEBAS | 2021-09-27 | 2021-10-15 | 18 | Sin empezar
Modulo de profesores | JUANITO BACKEND | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 7 | Sin empezar
Modulo de registro de informacion para padres | MARIA FRONTEND | 2021-10-11 | 2021-10-15 | 4 | Sin empezar
*Reemplace la información por su planificación
Formulas:
Prioridad = [Prioridad, row below]